## 模块清单报价单
鲜花体彩商城小程序 — 模块清单报价单
编号 | 主模块 | 一级模块 | 二级模块 | 功能说明 | 人天 | 单价(元/天) | 金额(元)
1 | C端小程序 | 首页 | Banner 轮播 | 负责小程序首页 Banner 轮播图的整体展示与交互。支持自动与手动切换两种播放模式，点击 Banner 可跳转至对应商品详情或营销活动页；同时按运营后台下发的配置拉取并展示当前生效的营销活动信息。 | 1 | 1500
|  |  | 登录/注册 | 用户登录与注册模块。支持微信一键授权登录以及手机号方式；登录态采用 Token 机制进行持久化存储与自动刷新，确保会话稳定不掉线。 | 1 | 1500
4 |  |  | Tabbar 导航 | 小程序底部 Tabbar 主导航。包含首页、分类、购物车、我的 4 个主 Tab，负责页面间的一级切换；并在有新消息或待办时显示未读小红点提醒。 | 0.6 | 1500
6 |  |  | 商品列表 | 商品列表页。提供价格、销量、综合等维度的排序能力，并可按分类、标签、价格区间进行多维筛选，配合上下拉分页完成海量商品的高效浏览。 | 2 | 1500
7 |  |  | 商品详情 | 商品详情页核心模块。顶部展示商品图片轮播，提供 SKU 规格选择弹层（支持多维规格组合联动），实时进行数量加减与库存校验，富文本详情渲染保证运营富媒体内容正常展示；底部提供「加入购物车」与「立即购买」两个核心转化入口。 | 3.5 | 1500
8 |  | 购物车 | 购物车列表 | 购物车列表页。按店铺或供货商进行商品分组渲染，支持单条选中与一键全选，数量增减实时同步，并自动识别并清理已失效或下架的商品。 | 1.5 | 1500
9 |  |  | 购物车结算 | 购物车结算区。实时计算选中商品的总价合计，结算栏采用置底固定布局，始终保持可见；点击「去结算」可跳转至订单确认页完成下单。 | 1.5 | 1500
10 |  | 订单 | 订单确认 | 订单确认页。默认带入已选收货地址，支持临时切换其他地址；展示待结算的商品清单与价格明细；提供配送方式与优惠券选择能力；底部展示费用合计并支持一键提交订单。 | 2 | 1500
11 |  |  | 支付页 | 支付页：订单支付页。负责唤起支付 SDK 完成支付，支付过程中实时轮询支付结果，并对支付失败、用户取消等异常场景进行统一处理与重试引导。 | 1.3 | 1500
12 |  |  | 订单列表 | 订单列表页。按状态（待付款/待发货/待收货/已完成/退款中）提供 Tab 切换，列表中展示订单卡片摘要信息；用户可在卡片上直接进行取消订单、付款、申请退款、确认收货等快捷操作。 | 1.4 | 1500
13 |  |  | 订单详情 | 订单详情页。展示订单从下单到完成的全生命周期状态流转时间线，并接入物流轨迹信息；同时提供售后服务入口，便于用户发起退款/售后。 | 1.1 | 1500
14 |  |  | 退款申请 | 退款申请流程。提供结构化的退款原因选择，支持填写退款金额与上传凭证图片；申请提交后可实时查询退款进度，并以退款状态机 UI 清晰呈现各阶段（待审核/已同意/已拒绝/已退款）的视觉反馈。 | 1.7 | 1500
16 |  | 我的 | 个人中心 | 个人中心页。顶部展示用户头像与基本信息卡片；下方聚合订单、收藏、优惠券等高频功能入口；底部提供设置与退出登录能力。 | 1.3 | 1500
17 |  |  | 收货地址 | 收货地址管理。支持地址列表查看、新增与编辑地址、设置默认地址；地址录入采用省市区三级联动选择器；同时提供地址簿导入与基础字段校验能力，保证地址数据完整可用。 | 2.4 | 1500
18 | 后台管理系统 | 系统认证 | 登录 | 后台登录入口。支持账号 + 密码登录，集成图形验证码防刷，并提供「记住登录」与 Token 自动续签机制，确保管理员会话稳定。 | 1.3 | 1500
19 |  |  | RBAC 权限 | RBAC 角色权限体系。提供角色与菜单的关联管理，根据当前用户角色动态渲染左侧菜单；并对页面级、按钮级操作进行细粒度权限校验，保证越权操作不可见也不可执行。 | 1.7 | 1500
20 |  | 工作台 | 数据看板 | 工作台首页数据看板。顶部展示订单数、用户数等关键指标卡片；中部提供销售趋势折线图、渠道分布饼图等可视化组件；数据支持实时刷新；同时聚合待办事项列表，便于管理员快速进入待处理任务。 | 3 | 1500
21 |  | 商品管理 | 商品列表 | 商品列表页。提供多条件筛选（分类/状态/价格等）能力，支持商品批量上下架操作，可直接在列表行内编辑价格与库存；同时支持商品数据一键导出为 Excel 文件，方便线下运营分析。 | 1.9 | 1500
22 |  |  | 商品编辑 | 商品编辑页。包含基本信息表单、SKU 规格管理（支持多维规格组合）、商品图片上传（多图、拖拽排序）、富文本详情编辑等功能；同时支持商品与分类、标签、营销活动的灵活关联配置。 | 3.6 | 1500
23 |  |  | 商品分类 | 商品分类管理。采用树形结构展示多级分类，支持新增、编辑、删除与拖拽排序；同时可对单个分类进行启用 / 禁用切换，控制前台是否可见。 | 1.3 | 1500
24 |  | 订单管理 | 订单列表 | 后台订单列表页。支持按状态、时间、渠道、支付方式等多维度筛选，可查看订单详情；并提供订单导出与打印能力，支持手动改价与关闭订单等运营干预操作。 | 2.1 | 1500
25 |  |  | 退款审核 | 退款审核模块。集中展示待审核退款单，支持同意 / 拒绝审核操作，通过退款单状态机驱动整个退款流程的流转；并提供凭证查看、管理员备注、退款打款回执登记等完整审计能力。 | 2.5 | 1500
26 |  | 渠道供货 | 渠道商管理 | 渠道商管理。提供渠道商列表与筛选能力，支持入驻审核流程；可为通过的渠道商生成专属推广二维码，并展示业绩统计与佣金预览，便于运营侧评估渠道贡献。 | 2.1 | 1500
27 |  |  | 供货商管理 | 供货商管理。提供供货商列表与筛选，支持资质审核流程；可配置供货范围（覆盖区域、可供商品）；并支持接单与发货等日常履约操作，完成供货履约闭环。 | 2.4 | 1500
28 |  | 地区营销 | 地区管理 | 地区管理。提供省 / 市 / 区三级联动选择能力，并支持为指定地区分配专属运营账号，实现区域化精细运营。 | 1 | 1500
29 |  |  | Banner 营销 | Banner 营销配置。提供 Banner 列表与筛选，支持新增与编辑；可配置上下线时间、点击跳转链接与活动绑定，并提供实时预览能力，便于运营调整后即时查看效果。 | 2 | 1500
30 |  | 财务管理 | 账单 | 财务管理 - 账单模块。提供渠道商佣金账单展示与明细查询，并支持对账与结算状态管理，确保资金链路清晰可追溯。 | 1.3 | 1500
31 |  |  | 资金流水 | 财务管理 - 资金流水。提供收支明细查询能力，并支持提现申请与审批流程，保障资金安全合规。 | 0.7 | 1500
32 |  | 系统配置 | 全局参数 | 系统全局参数配置。包括基础业务参数，作为系统运行的全局基准。 | 0.8 | 1500
33 |  |  | C 端banner修改 | C 端内容装修 - Banner 配置。支持配置小程序首页 Banner 的主副标题，并提供背景图上传能力（自动 Base64 编码存储），实现运营侧对C 端 Banner 的快速调整。 | 0.7 | 1500
34 |  |  | 地区运营账号 | 地区运营账号管理。提供账号列表查询，支持为不同账号分配对应的角色与权限范围，实现按区域、按职能的精细化权限管理。 | 0.8 | 1500
合计