## 模块清单报价单
鲜花体彩商城小程序 — 模块清单报价单
编号 | 主模块 | 一级模块 | 二级模块 | 功能说明 | 人天 | 单价(元/天) | 金额(元)
1 | C端小程序 | 首页 | Banner 轮播 | 负责小程序首页运营 Banner 区域的展示与实时交互。展示后台配置的主副标题与背景图；点击 Banner 可联动当前活动区域，实现与运营后台内容装修的实时全自动同步。 | 1 | 1500
|  |  | 登录/注册 | 用户登录与授权模块。支持唤起微信授权弹窗获取或输入用户昵称、头像进行快速登录；登录态存入本地缓存并在模拟器各端实时同步，确保演示会话状态稳定。 | 1 | 1500
4 |  |  | Tabbar 导航 | 小程序底部 Tabbar 主导航。包含首页、购物车、订单、我的 4 个主 Tab，负责页面间的一级快速切换；当购物车有商品时，以红色数字角标动态展示商品数量。 | 0.6 | 1500
6 |  |  | 商品列表 | 商城商品展示列表。以卡片形式直观展示商品图片、名称、价格与销量；支持基于推广渠道进行地区数据隔离，根据扫码绑定的门店渠道所属城市（如福州市、宁波市）动态过滤并加载对应辖区的上架商品。 | 2 | 1500
7 |  |  | 商品详情 | 商品详情模块。展示商品主图、价格、剩余库存、商品名称与详情描述；提供规格选择（默认幸运款套装），支持数量加减步进器（控制 1-10 件限制），底部操作栏提供实时角标的购物车入口、以及加入购物车和立即购买按钮。 | 3.5 | 1500
8 |  | 购物车 | 购物车列表 | 购物车商品列表。展示加入购物车的商品明细（主图、名称、规格及单价），支持单商品勾选与全选联动；提供数量加减步进器，并在数量递减为0时触发删除确认。 | 1.5 | 1500
9 |  |  | 购物车结算 | 购物车底栏结算区域。采用置底固定布局，实时计算并显示已勾选商品的总件数及合计总价；若未勾选任何商品则禁用结算，点击「去结算」跳转至订单确认页面。 | 1.5 | 1500
10 |  | 订单 | 订单确认 | 订单确认页。展示默认收货地址，列出待结算商品清单，显示线上发货配送方式，显示当前扫码锁定的推广渠道归属；提供买家留言输入框；底部展示商品小计及实付金额，提供「提交并支付」入口。 | 2 | 1500
11 |  |  | 支付页 | 模拟微信支付模态窗。展示支付项目及待付金额，支持立即支付与取消支付；支付成功后自动扣减商品库存并增加销量，累加推广渠道的销售业绩与佣金，并生成佣金结算账单，清除购物车中已购商品。 | 1.3 | 1500
12 |  |  | 订单列表 | 订单列表页。提供「全部」、「待发货」、「配送中」、「已完成」四个状态过滤 Tab，以卡片形式展示订单编号、商品清单、配送方式、推广渠道及物流信息（如运单号或提货码）；支持待发货状态下申请退款，以及配送中状态下一键确认收货。 | 1.4 | 1500
13 |  |  | 订单详情 | 订单详情展示。在订单列表的订单卡片上，直接集成展示物流配送商及运单号，或展示到店自提模式下的提货码，无需跳转即可获取全部履约详情。 | 1.1 | 1500
14 |  |  | 退款申请 | 申请退款模态窗。展示应退款金额，提供结构化的退款原因下拉选择（如不想买了、信息填错、商品选错等）及文字补充说明输入框；提交后订单自动流转为「退款待审核」状态并提交后台处理。 | 1.7 | 1500
16 |  | 我的 | 个人中心 | 个人中心页。顶部展示登录用户的微信头像及昵称；下方提供收货地址信息展示；已登录状态下提供「退出登录」选项。 | 1.3 | 1500
17 |  |  | 收货地址 | 默认收货地址展示。展示收货人姓名、手机号及详细收货地址信息，用于在个人中心查看以及订单结算时自动读取带入。 | 2.4 | 1500
18 | 后台管理系统 | 系统认证 | 登录 | 多角色模拟与切换。支持在后台顶部实时切换登录角色（超级管理员、地区运营、供货商、渠道商），并根据所选角色动态加载对应的管理权限菜单与子页面。 | 1.3 | 1500
19 |  |  | RBAC 权限 | 权限访问控制与隔离。基于模拟角色（平台超级管理员、地区运营、供货商、渠道商）自动匹配并渲染不同的侧边菜单和操作视图；其中超级管理员和地区运营可切换管理地区实现辖区数据隔离。 | 1.7 | 1500
20 |  | 工作台 | 数据看板 | 工作台首页数据看板。展示辖区内的销售总额、订单总量、渠道扫码量及佣金总额等核心指标；包含销售趋势柱状图、最新订单列表及待办事项汇总卡片，支持地区隔离数据统计。 | 3 | 1500
21 |  | 商品管理 | 商品列表 | 商品管理列表。提供商品名称检索、分类过滤与上架状态筛选；支持单商品的快速上架/下架控制、价格与库存编辑以及商品删除操作；支持按管理地区进行商品隔离显示。 | 1.9 | 1500
22 |  |  | 商品编辑 | 商品信息录入与编辑。支持在弹窗表单中配置商品名称、分类、归属地区、价格、库存、主图路径、供货商及详情描述，超级管理员与地区运营可新建和维护商品档案。 | 3.6 | 1500
23 |  |  | 商品分类 | 商品分类属性。支持在添加/编辑商品时，为商品配置「幸运花束」、「开运花束」、「温馨花束」、「浪漫花束」等预设分类，用于 C 端的分类过滤展示。 | 1.3 | 1500
24 |  | 订单管理 | 订单列表 | 订单管理列表。支持按状态、订单号和渠道多维筛选；不同角色权限不同（供货商仅见自身订单）；对「待发货」订单提供发货履约功能，支持输入快递商和运单号，或在门店自提模式下自动生成 4 位数字提货码。 | 2.1 | 1500
25 |  |  | 退款审核 | 退款审核与处理。集中展示退款单列表，包含退款编号、关联订单、退款金额及退款原因等；超级管理员或地区运营可执行「同意退款」或「拒绝退款」，驱动退款流程状态流转。 | 2.5 | 1500
26 |  | 渠道供货 | 渠道商管理 | 渠道商档案及推广管理。支持新建及管理渠道商信息（提成比例、所属地区、联系方式等），展示其扫码量、销售额及佣金统计；提供「生成推广二维码」功能，支持扫码联动模拟，使 C 端模拟器与对应渠道即时绑定。 | 2.1 | 1500
27 |  |  | 供货商管理 | 供货商资质及列表管理。提供供货商（集采中心）档案维护与状态管理（正常/禁用）；配置供货商归属地区，并为供货商角色提供专属的履约发货与库存数据查看权限。 | 2.4 | 1500
28 |  | 地区营销 | 地区管理 | 地区辖区管理。依托本地缓存实现省市级辖区数据的逻辑划分；超级管理员与地区运营可在后台顶栏自由切换管理城市，实现商品、订单、渠道及账单的分区数据隔离展示。 | 1 | 1500
29 |  |  | Banner 营销 | Banner 装修配置。与系统配置中的 C 端内容装修模块合并，支持配置小程序首页 Banner 的主副标题，并提供背景图快速上传能力，实时渲染并同步至 C 端展示。 | 2 | 1500
30 |  | 财务管理 | 账单 | 渠道佣金账单结算。展示各渠道商的佣金对账单，包含账单周期、渠道名称、销售额、佣金数额及结算状态（待结算/已打款）；支持对账后一键点击「确认打款」完成结算。 | 1.3 | 1500
31 |  |  | 资金流水 | 佣金账单结算明细。作为佣金结算模块的财务流水，完整记录每笔打款历史与佣金结算状态变化，确保财务结算数据有迹可循。 | 0.7 | 1500
32 |  | 系统配置 | 全局参数 | 系统全局参数配置。提供全局业务开关管理，例如「退款自动审核」开关；开启后系统将自动同意 C 端退款申请并完成打款退回，省去人工审核步骤。 | 0.8 | 1500
33 |  |  | C 端banner修改 | C 端内容装修。支持在线配置小程序首页 Banner 的主副标题与背景主图；配置提交保存后即时通过本地缓存同步更新，实现 C 端模拟器视觉效果的秒级呈现。 | 0.7 | 1500
34 |  |  | 地区运营账号 | 地区运营账号管理。展示各区域运营专员账号列表，支持超级管理员添加或禁用账号，配置对应的运营人及管理辖区（福州市、宁波市），实现按辖区的登录数据权限物理隔离。 | 0.8 | 1500
合计