## 1.报价汇总
体彩衍生品商城小程序 — 系统报价表
聚焦维度：C 端小程序 + 运营管理后台 ｜ 计价单位：人民币（元） ｜ 增值税：13%
项目名称 | 体彩衍生品商城小程序（UniApp C 端 + Vue3 运营管理后台） |  |  |  |  | 角色单价（蓝字可调）
交付周期 | 约 18 周（按里程碑推进） |  |  |  |  | 角色 | 元/天
报价日期 | 2026-06-25 |  |  |  |  | 小程序开发工程师 | 1300
计价方式 | 人天计费（角色单价 × 实际工作量）；工作量按二级模块逐项核算 |  |  |  |  | 前端开发工程师 | 1300
[6 empty] | 后端开发工程师 | 1500
维度 / 模块 | 二级项数 | 人天 | 金额(元) | 占比 | 说明 | UI 设计师 | 1000
一、C 端小程序（UniApp + Vue 3） | 17 |  |  |  | 含 13 个核心页面 + UI 视觉升级 + 联调 | 测试工程师 | 900
二、运营管理后台（Vue 3 + Element Plus） | 18 |  |  |  | 含 11 个核心页面 + 系统配置双端同步 + 联调 | 运维工程师 | 1200
三、配套支撑（联调/测试/管理/部署） | 4 |  |  |  | 为双端交付所必需的最少支撑项 | 项目经理 | 1500
开发费用合计 |  |  |  | 100.0% | 税前 | 架构师 | 2500
增值税（13%） |  |  |  |  | 可按客户性质调整（如小规模纳税人 3%）
🟢 项目总价（含税） |  |  |  |  | 人民币
维度占比速览
维度 | 占比 |  | 可视化（■ ≈ 2%）
C 端小程序
运营管理后台
配套支撑
说明：本表聚焦 C 端小程序与运营管理后台两个维度；后端服务（Spring Boot 13 模块）已开发完成，本报价仅按需投入联调工时，不重复计费；如需新增/调整后端模块，可按后端开发工程师 ¥1500/人天增算。

## 2.C端小程序
一、C 端小程序 — 功能模块清单（UniApp + Vue 3 + Pinia）
工作量按二级模块核算；蓝色单元格可调，金额 = 人天 × 角色单价（VLOOKUP）
角色单价（蓝字可调）
序号 | 二级模块 | 角色 | 人天 | 单价(元/天) | 金额(元) | 功能说明 | 角色 | 元/天
1.1 | 基础架构搭建 | 小程序开发工程师 | 5 |  |  | UniApp + Vue 3 + Pinia 项目初始化、目录结构、路由、请求封装、Token 持久化、环境变量 | 小程序开发工程师 | 1300
1.2 | 公共组件库 | 小程序开发工程师 | 3 |  |  | 商品卡片、加载/空状态、Toast、Modal、骨架屏、Tabbar 组件 | 前端开发工程师 | 1300
1.3 | 首页 | 小程序开发工程师 | 4 |  |  | 轮播 Banner、分类网格、推荐商品流、活动位、Tabbar 切换 | 后端开发工程师 | 1500
1.4 | 商品分类页 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 左侧分类树、右侧商品列表、关键词搜索 | UI 设计师 | 1000
1.5 | 商品列表页 | 小程序开发工程师 | 3 |  |  | 筛选（价格/销量/综合）、排序、列表/网格切换、上拉加载 | 测试工程师 | 900
1.6 | 商品详情页 | 小程序开发工程师 | 3 |  |  | 图片轮播、规格 SKU 选择、价格/库存、加购、推荐位 | 运维工程师 | 1200
1.7 | 购物车页 | 小程序开发工程师 | 3 |  |  | 勾选、数量增减、删除、合计、置底结算栏固定（54px）、长列表完整滚动 | 项目经理 | 1500
1.8 | 订单确认页 | 小程序开发工程师 | 3 |  |  | 地址选择、商品清单、备注、运费计算、提交订单 | 架构师 | 2500
1.9 | 支付页 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 微信支付模态框、支付结果、订单跳转
1.10 | 订单列表页 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 状态 Tab、订单卡片、状态时间线入口
1.11 | 订单详情页 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 状态时间线、物流跟踪、申请退款入口、再次购买
1.12 | 退款申请页 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 退款原因、金额、凭证图片上传、提交审核
1.13 | 收货地址管理 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 地址列表、新增/编辑、默认地址、删除、地区选择器
1.14 | 个人中心 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 用户信息、订单入口、设置、客服、关于
1.15 | 登录/注册 | 小程序开发工程师 | 2 |  |  | 手机号验证码、微信一键授权、Token 存储与续签
1.16 | C 端 UI 视觉升级 | UI 设计师 | 5 |  |  | 奶油玫瑰粉（#fb7185）主题、薄荷绿撞色、纯奶油底色（#fdfbf7）、字体与圆角规范、皮肤系统
1.17 | C 端联调与缺陷修复 | 小程序开发工程师 | 5 |  |  | 与后端接口联调、Bug 修复、兼容性测试（iOS/Android）、性能优化
| 小计 |  |  |  |  | —

## 3.运营管理后台
二、运营管理后台 — 功能模块清单（Vue 3 + Element Plus）
工作量按二级模块核算；蓝色单元格可调，金额 = 人天 × 角色单价（VLOOKUP）
角色单价（蓝字可调）
序号 | 二级模块 | 角色 | 人天 | 单价(元/天) | 金额(元) | 功能说明 | 角色 | 元/天
2.1 | 基础架构搭建 | 前端开发工程师 | 4 |  |  | Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia + Vue Router + Axios 工程初始化、目录结构、权限路由 | 小程序开发工程师 | 1300
2.2 | 公共组件库 | 前端开发工程师 | 4 |  |  | 表格（搜索/分页/列控制）、表单、对话框、上传、富文本、图表组件 | 前端开发工程师 | 1300
2.3 | 登录与权限 | 前端开发工程师 | 2 |  |  | 账号密码登录、Token、路由守卫、按钮级权限、操作日志 | 后端开发工程师 | 1500
2.4 | 仪表盘 | 前端开发工程师 | 4 |  |  | 核心指标卡片、订单/销售趋势图表、TOP 商品、待办任务 | UI 设计师 | 1000
2.5 | 商品管理-列表 | 前端开发工程师 | 3 |  |  | 商品列表、上架/下架、批量操作、修改价格/库存、详情预览 | 测试工程师 | 900
2.6 | 商品管理-分类 | 前端开发工程师 | 2 |  |  | 分类树形结构、拖拽排序、新增/编辑/删除、关联商品 | 运维工程师 | 1200
2.7 | 订单管理-列表 | 前端开发工程师 | 3 |  |  | 订单查询、状态筛选、状态流转、导出、详情查看 | 项目经理 | 1500
2.8 | 订单管理-退款审核 | 前端开发工程师 | 3 |  |  | 退款申请列表、详情、凭证查看、同意/拒绝、原因记录 | 架构师 | 2500
2.9 | 渠道商管理 | 前端开发工程师 | 3 |  |  | 渠道商列表、详情、入驻审核、佣金率配置、二维码生成
2.10 | 供货商管理 | 前端开发工程师 | 2 |  |  | 供货商列表、详情、接单配置、结算账户
2.11 | 地区运营管理 | 前端开发工程师 | 2 |  |  | 地区树、运营账号绑定、地区数据看板
2.12 | 财务管理-账单 | 前端开发工程师 | 3 |  |  | 资金账单、佣金账单、对账、导出、结算操作
2.13 | Banner 营销管理 | 前端开发工程师 | 2 |  |  | Banner 列表、图片上传、排序、生效时间、点击跳转
2.14 | 系统配置-全局参数 | 前端开发工程师 | 1 |  |  | 系统开关、阈值、限流等参数化配置
2.15 | 系统配置-内容装修 | 前端开发工程师 | 3 |  |  | C 端首页 Banner 所见即所得装修、主副标题、Base64 背景图上传与预览
2.16 | 系统配置-地区运营账号 | 前端开发工程师 | 1 |  |  | 地区运营账号管理、权限分配、绑定地区
2.17 | 后台 UI 高保真设计 | UI 设计师 | 5 |  |  | 高保真 HTML 模拟器、卡片化 Tab 布局、操作反馈设计、风格统一
2.18 | 后台联调与缺陷修复 | 前端开发工程师 | 4 |  |  | 与后端接口联调、Bug 修复、IE/Edge/Chrome 兼容、性能优化
| 小计 |  |  |  |  | —

## 4.配套支撑
三、配套支撑 — 为双端交付所必需的最少支撑项
聚焦维度外的支撑性工作，按实际发生工时结算；蓝色单元格可调
角色单价（蓝字可调）
序号 | 支撑项 | 工作内容 | 角色 | 人天 | 单价(元/天) | 金额(元) | 角色 | 元/天
3.1 | 后端接口联调支撑 | 后端 Java Spring Boot 工程师配合小程序/后台联调，处理接口联调问题、字段对齐、版本同步 | 后端开发工程师 | 10 |  |  | 小程序开发工程师 | 1300
3.2 | 测试与质量保障 | 功能用例执行、回归、Bug 跟踪与回归验证（双端） | 测试工程师 | 12 |  |  | 前端开发工程师 | 1300
3.3 | 项目管理 | 项目计划制定、进度跟踪、需求变更控制、跨端沟通协调、文档管理 | 项目经理 | 8 |  |  | 后端开发工程师 | 1500
3.4 | 部署与上线支持 | Docker 镜像构建、CI/CD、首次部署、上线后 7×8 小时值守 | 运维工程师 | 5 |  |  | UI 设计师 | 1000
| 小计 | — |  |  |  |  | 测试工程师 | 900
[7 empty] | 运维工程师 | 1200
[7 empty] | 项目经理 | 1500
[7 empty] | 架构师 | 2500

## 5.报价说明
报价说明与假设
条款 | 内容
报价范围 | 本次报价聚焦于体彩衍生品商城小程序的 C 端小程序（UniApp + Vue 3）与运营管理后台（Vue 3 + Element Plus）两个核心交付维度。后端服务（Spring Boot 13 模块、32 张数据表）已开发完成，本报价仅按需投入联调工时，不重复计费。
计价方式 | 人天计费：按二级模块逐项核算工作量（蓝色单元格可调），金额 = 人天 × 角色单价；角色单价右侧比照表可整表调整，所有金额自动重算。
角色单价依据 | 依据 2026 年中国中端软件外包市场行情：架构师 ¥2500、后端 ¥1500、前端/小程序 ¥1300、UI ¥1000、测试 ¥900、运维 ¥1200、PM ¥1500。
工作日 | 1 人天 = 1 个工程师 1 天（8 小时）有效产出，不含沟通、会议、低效时间。
包含内容 | 需求评审、二级模块设计、编码实现、单元自测、Code Review 配合、内部联调、Bug 修复一轮、代码移交、必要的文档编写。
不包含内容 | 服务器/域名/SSL 等基础设施费用、第三方服务费（短信/支付/对象存储）、微信审核费、超过一轮的需求变更与重构、数据迁移（除非另议）、上线后长期运维（按月另议）。
里程碑付款 | 建议里程碑：①合同签订 30% ②C 端提测 30% ③后台提测 20% ④验收上线 20%（具体比例可协商）。
交付物 | 源代码、构建产物、API 联调文档、部署手册、运维交接文档、双端高保真 HTML 模拟器。
知识产权 | 项目尾款付清后，源代码及文档知识产权归委托方所有；乙方保留通用工具与组件的复用权。
风险与变更 | 需求变更超过总人天 10% 需签订补充协议；不可抗力（政策合规调整等）双方协商。
有效期 | 本报价自报价日起 30 天内有效；逾期需重新评估工作量与单价。
备注 | 工作量按标准复杂度估算；若客户对 UI/交互/性能有定制化高要求，工时需上浮 10%~30%。