体彩衍生品商城小程序

开发规划

基于 PRD V2.0

编制日期：2026年6月18日

# 一、开发顺序核心逻辑

基于功能模块依赖关系和数据流，优化后的开发顺序：

| 顺序 | 模块 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目脚手架 + 权限体系 | 所有模块的基础 |
| 2 | 商品基础数据（分类+商品+SKU） | 没有商品，后续都无法测试 |
| 3 | C端小程序基础（登录+浏览+购物车） | 用户触达的第一步 |
| 4 | 收货地址 + 订单核心流程 | 交易闭环的关键 |
| 5 | 微信支付 | 订单必须能支付才算完成 |
| 6 | 供货商履约（接单+发货） | 订单需要被履约 |
| 7 | 渠道商管理 + 归属逻辑 | 入口和佣金的基础 |
| 8 | 佣金系统（计算+结算+打款） | 需要订单数据积累 |
| 9 | 运营后台（Banner+活动+配置） | 辅助运营 |
| 10 | 报表系统 | 需要历史数据支撑 |
| 11 | 消息通知 | 体验优化 |

# 二、项目概述

## 2.1 技术架构

| 层级 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C端小程序 | UniApp + uView UI | 跨端，一期聚焦微信小程序 |
| 管理后台 | Vue3 + Element Plus | RBAC权限，统一管理端 |
| 后端服务 | Java 17 + SpringBoot 3 | 微服务架构 |
| 数据库 | MySQL 8 + Redis | 主从读写分离规划 |
| 文件存储 | 阿里云 OSS | 图片、素材存储 |
| 消息推送 | 微信模板消息 | 订单节点通知 |
| 部署 | Docker + 云平台 | 弹性扩容 |

## 2.2 角色体系

| 角色 | 说明 |
| --- | --- |
| 平台超管 | 总运营方，最高权限 |
| 地区运营（分平台） | 平台超管子账号，负责区域运营 |
| 供货商 | 供货、备货、发货 |
| 渠道商 | 入口铺设，看订单+佣金（极简单页面） |

# 三、开发阶段规划

## Phase 0: 基础设施（1-1.5周）

目标：搭建项目骨架，支撑后续所有模块开发

- SpringBoot 项目结构搭建（分层架构：controller/service/mapper/entity）

- MySQL 数据库初始化脚本（建库、建表基础SQL）

- Redis 配置（缓存、会话）

- OSS 文件服务封装（图片上传/下载）

- Swagger/API 文档集成

- 日志框架配置（Logback）+ 全局异常处理

- RBAC 权限架构设计（用户/角色/菜单/权限）

- 运营后台 Vue3 + Element Plus 框架搭建

- C端小程序 UniApp 项目初始化

## Phase 1: 商品与 C端基础（2-2.5周）

目标：用户可浏览商品、加购下单

### 1.1 商品基础数据（1周）

- 商品分类管理（CRUD）

- 产品管理（花束款式 × 刮刮乐面额矩阵 SKU）

- SKU 定价（地区独立）

- 库存管理（地区运营配置）

- 商品上下架控制

- 供货商绑定品类

### 1.2 C端小程序基础（1.5周）

- 微信授权登录 + 用户信息获取

- 首页（Banner + 推荐商品 + 活动位）

- 商品分类 + 列表 + 搜索筛选

- 商品详情（SKU 矩阵选择：花束款式 × 刮刮乐面额）

- 购物车（加购、修改数量、删除、合并结算）

- 直接购买（快速下单入口）

## Phase 2: 交易闭环（2周）

目标：完成下单到支付的完整链路

### 2.1 收货地址（0.3周）

- 收货地址新增/编辑/删除/设为默认

- 地址列表选择

### 2.2 订单核心（0.7周）

- 订单确认页（地址+商品+价格明细）

- 订单创建（扣减库存、锁定 SKU）

- 订单状态机：待支付→待接单→待发货→配送中→已完成/已取消

- 订单列表 + 订单详情

- 退款/退货申请（按商品配置规则）

### 2.3 微信支付（0.5周）

- 微信支付 JSAPI 统一下单

- 支付回调通知处理

- 支付成功/失败页面

- 退款接口对接

### 2.4 C端订单完善（0.5周）

- 物流信息查看

- 收货确认

- 订单消息通知

## Phase 3: 供货商履约（1.5周）

目标：订单被供货商接单并发货

### 3.1 供货商后台框架（0.2周）

- 供货商账号密码登录

- 供货商工作台首页

### 3.2 接单流程（0.5周）

- 待接单列表（新订单提醒）

- 接单确认

- 接单后状态更新同步

### 3.3 发货流程（0.5周）

- 发货操作（物流公司+运单号录入）

- 发货状态同步（推送给平台和用户）

- 门店自取订单处理

### 3.4 供货商数据（0.3周）

- 库存查看（运营方管理的库存）

- 结算账单查看（集采结算）

## Phase 4: 渠道与归属（1.5周）

目标：渠道商入驻，扫码锁定归属关系

### 4.1 渠道商管理（0.5周）

- 渠道商入驻（运营方手动添加、分配账号）

- 渠道商信息管理

- 渠道商状态管理（启用/禁用）

- 平台自营渠道配置

### 4.2 二维码与归属（0.5周）

- 二维码生成（携带渠道ID + 地区ID）

- 扫码进入 → 锁定地区 + 渠道归属

- 分享小程序 → 继承原归属

- 扫新码 → 切换归属

- 自选地区 → 归属平台自营渠道

### 4.3 C端归属逻辑（0.5周）

- 用户渠道归属存储（Cookie/Session）

- 订单与渠道商关联

- 渠道来源标识展示（可配置）

## Phase 5: 佣金系统（1.5周）

目标：渠道商可查看佣金，运营方可结算

### 5.1 佣金规则配置（0.3周）

- 佣金比例配置（按渠道商维度）

- 支持固定比例模式

- 结算周期配置（周结/月结）

### 5.2 佣金计算（0.4周）

- 佣金计算引擎（订单完成后计算）

- 佣金账单生成（按结算周期）

- 佣金数据报表（各方佣金汇总）

### 5.3 结算打款（0.4周）

- 佣金账单导出

- 结算打款记录

- 运营方打款操作

### 5.4 渠道商后台（0.4周）

- 登录认证

- 本渠道订单查询（商品、数量、金额）

- 佣金收益查看

- 佣金账单查看

- 结算记录查看

- 推广二维码查看/下载

## Phase 6: 运营能力（1.5周）

目标：完善运营配置和数据报表

### 6.1 运营配置（0.5周）

- 首页 Banner 管理

- 推荐商品管理

- 活动管理（营销活动配置）

- 系统参数配置（年龄校验开关、渠道来源展示开关、退款规则）

### 6.2 报表系统（0.7周）

- 订单数据报表（按时间/渠道）

- 销售数据报表（销售额、销量趋势）

- 渠道推广数据报表（扫码量、转化率）

- 供货商履约数据报表（接单时效、发货时效）

### 6.3 资金管理（0.3周）

- 平台收款账户管理

- 资金流水记录

- 退款资金处理

## Phase 7: 地区运营扩展（0.5周）

目标：支持多地区独立运营

- 地区运营账号管理（子账号模式）

- 地区切换（平台超管切换视角）

- 地区基础信息配置

- 地区独立数据隔离实现

## Phase 8: 集成上线（1.5周）

目标：微信生态集成 + 生产部署

### 8.1 微信生态集成（0.5周）

- 微信小程序发布审核

- 微信支付商户配置 + 签名验证

- 微信模板消息行业配置

### 8.2 运营配置fine-tune（0.3周）

- 基础数据初始化（分类数据、字典数据）

- 测试数据准备

- 运营人员培训

### 8.3 部署上线（0.7周）

- 生产环境部署（Docker 镜像）

- 域名配置 + HTTPS 证书

- 监控告警配置

- 数据备份策略

- 上线前全链路测试

# 四、数据库设计要点

## 4.1 核心表结构

| 模块 | 表名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | sys_user | 用户表（平台用户） |
| 用户 | sys_role | 角色表 |
| 用户 | sys_menu | 菜单权限表 |
| 用户 | sys_dict | 字典表 |
| 地区 | region_info | 地区信息 |
| 地区 | region_settings | 地区配置 |
| 供货商 | supplier_info | 供货商信息 |
| 供货商 | supplier_product | 供货商品类绑定 |
| 渠道商 | channel_info | 渠道商信息 |
| 渠道商 | channel_qrcode | 渠道二维码记录 |
| 商品 | category | 商品分类 |
| 商品 | product_info | 商品信息 |
| 商品 | product_sku | SKU表（花束×刮刮乐矩阵） |
| 商品 | product_stock | 库存表 |
| 订单 | order_main | 订单主表 |
| 订单 | order_item | 订单明细 |
| 订单 | order_refund | 退款申请 |
| 佣金 | commission_rule | 佣金规则 |
| 佣金 | commission_bill | 佣金账单 |
| 佣金 | commission_settlement | 结算记录 |
| 物流 | logistics_info | 物流信息 |
| 资金 | account_balance | 账户余额 |
| 资金 | flow_record | 资金流水 |

## 4.2 关键关系

| 关系 | 说明 |
| --- | --- |
| 订单 → 渠道商 | 锁定佣金归属 |
| 订单 → 供货商 | 锁定履约方 |
| SKU → 地区 | 地区独立定价和库存 |
| 佣金账单 → 渠道商 | 按结算周期生成 |

# 五、第三方集成清单

| 系统 | 集成内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序 | 授权登录、用户信息 | P0 |
| 微信支付 | JSAPI 支付、退款 | P0 |
| 微信模板消息 | 订单通知 | P1 |
| 阿里云 OSS | 图片存储 | P0 |
| 快递100 | 物流轨迹查询（可选） | P2 |

# 六、开发里程碑

| 阶段 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0-1 | 商品可下单 | 商品基础 + C端浏览 + 加购 |
| Phase 2 | 支付完成 | 微信支付 + 交易闭环 |
| Phase 3 | 履约上线 | 供货商接单发货完整 |
| Phase 4-5 | 渠道佣金跑通 | 渠道商入驻 + 佣金结算 |
| Phase 6-7 | 运营完善 | 报表 + 多地区 + 活动配置 |
| Phase 8 | 生产上线 | 正式运营版本 |

# 七、关键路径图

Week 1-2:    Phase 0 —— 脚手架 + 权限 + 登录

│

Week 3-4:    Phase 1 —— 商品管理 + 小程序浏览 + 购物车

│

Week 5-6:    Phase 2 —— 地址 + 订单 + 支付 + 订单列表

│

Week 7-8:    Phase 3 —— 供货商接单 + 发货 + 状态同步

│

Week 9-10:   Phase 4-5 —— 渠道商 + 归属 + 佣金计算 + 结算

│

Week 11:      Phase 6-7 —— 运营配置 + 报表 + 多地区

│

Week 12:      Phase 8 —— 集成 + 测试 + 上线

# 八、开发团队建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发 | 2-3人 | SpringBoot 服务、API、数据库 |
| 前端小程序 | 1-2人 | UniApp C端小程序 |
| 前端管理后台 | 1人 | Vue3 + Element Plus |
| 测试 | 1人 | 全链路测试 |
| 项目经理 | 1人 | 协调、进度把控 |

总工期估算：12 周（含测试和缓冲）

# 九、下一步行动

- 确认开发规划 → 确定团队规模和时间线

- 技术方案设计 → 细化数据库表结构、API 接口定义

- 开发环境准备 → 代码仓库（Git）、测试服务器、域名

- Phase 0 启动 → 项目脚手架和基础设施搭建